## Hoja1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
EP-ACC-01 | Ingreso al sistema | Como un trabajador de la empresa, necesito ingresar al sistema con mi usuario y mi contraseña. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador que no logra entrar, necesito recibir un mensaje que explique por qué. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador que entra por primera vez, necesito cambiar la contraseña temporal que me dieron. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador con cuenta activa, necesito cambiar mi contraseña cuando yo lo decida. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador de la empresa, necesito registrar mi correo personal en mi cuenta. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador que olvidó su contraseña, necesito recuperarla con un PIN que llegue a mi correo personal. | Leno | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito poder recuperar mi contraseña por mi cuenta. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador de la empresa, necesito cerrar mi sesión desde cualquier pantalla. | Leno | Por iniciar
EP-ACC-02 | Sesión y modo de trabajo | Como un trabajador que está en el campo, necesito que mi sesión siga abierta durante toda la jornada. | Leno | Por iniciar
|  | Como la empresa, necesito que la sesión se cierre sola cuando queda inactiva fuera del horario de trabajo. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador con más de un área habilitada, necesito escoger el modo con el que voy a trabajar al entrar. | Leno | Por iniciar
EP-TAB-01 | Tablero de equipo | Como un trabajador de la empresa, necesito ver el tablero con el equipo y cuánto hay libre apenas entro. | Ismael | Por iniciar
|  | Como un trabajador de la empresa, necesito entrar a una categoría y ver el estado de cada unidad. | Ismael | Por iniciar
|  | Como un trabajador de la empresa, necesito que el tablero se actualice solo cuando un compañero despacha o cierra. | Ismael | Por iniciar
EP-TAB-02 | Navegación y uso en campo | Como un trabajador que usa la aplicación de pie, necesito moverme por ella desde una barra fija en la parte de abajo. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador que está en la playa, necesito poder usar la aplicación con una sola mano. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador que trabaja a la orilla del lago, necesito que la aplicación abra rápido aunque la señal esté mala. | Leno | Por iniciar
EP-TAB-03 | Visibilidad y restricción por rol | Como la empresa, necesito que cada trabajador vea solamente lo que le corresponde. | Leno | Por iniciar
|  | Como un trabajador que consulta listados largos, necesito verlos en tabla con filtros y paginación. | Leno | Por iniciar
EP-TAB-04 | Historial de reservas | Como un trabajador de la empresa, necesito consultar el historial de las reservas ya cerradas. | Leno | Por iniciar
EP-ADM-01 | Trabajadores, roles y permisos | Como la persona de administración, necesito agregar un trabajador y asignarle su rol. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito habilitarle áreas adicionales a la cuenta de un trabajador. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito marcar a un trabajador como guía. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito marcar a alguien de operaciones como encargado general. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito habilitar a alguien de reservas para que registre guías externos. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito desbloquear la cuenta de un trabajador que se pasó de intentos. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito generar una contraseña temporal para quien perdió la suya. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito bloquear la cuenta de un trabajador que sale de la empresa. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito reactivar la cuenta de un trabajador que vuelve. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito extender o reactivar la caducidad de una cuenta temporal. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito consultar y filtrar la lista de trabajadores. | Ismael | Por iniciar
EP-ADM-02 | Catálogo del inventario | Como la persona de administración, necesito gestionar las categorías del inventario. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito definir cómo se comporta cada categoría. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito definir el depósito de garantía que lleva cada categoría. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito definir qué tipo de aviso lleva cada categoría. | Celso | Por iniciar
EP-ADM-03 | Unidades y artículos del inventario | Como la persona de administración, necesito gestionar las unidades de las categorías que se identifican una por una. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito registrar cuántos hay de las categorías que se llevan por cantidad. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito dar de baja una unidad sin borrar su historial. | Ismael | Por iniciar
EP-ADM-04 | Extras de las lanchas | Como la persona de administración, necesito gestionar el catálogo de extras. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito definir a cuál embarcación aplica cada extra. | Ismael | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito indicar cuáles extras ocupan equipo real del inventario. | Ismael | Por iniciar
EP-ADM-05 | Combos y tarifas | Como la persona de administración, necesito gestionar los combos que se venden seguido. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito asignarle a cada combo su propio precio de paquete. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito definir la tarifa de cada equipo y de cada tipo de salida. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito modificar una tarifa cuando cambia el precio. | Celso | Por iniciar
EP-ADM-06 | Estadísticas y reportes | Como la persona de administración, necesito consultar los ingresos del día con sus descuentos y devoluciones. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito ver el movimiento por día y por mes en gráficos. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito consultar cuántas horas salió cada equipo. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito consultar qué reservas atendió cada trabajador. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito consultar cuánto se ha gastado en mantener cada máquina. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de administración, necesito consultar los depósitos pendientes y los retenidos. | Celso | Por iniciar
EP-RES-01 | Calendario | Como la persona de reservas, necesito consultar el calendario en vista diaria, semanal, mensual y anual. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito ver en el calendario qué hay agendado, a qué hora, con qué equipo y a nombre de quién. | Celso | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito abrir el detalle de una reserva. | Celso | Por iniciar
EP-RES-02 | Creación de reservas | Como la persona de reservas, necesito crear una reserva con sus datos básicos. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito registrar en el momento al cliente que llega sin haber agendado. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito agendar salidas fuera del horario de nueve a cinco. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito asociar a la reserva los equipos concretos que va a ocupar. | Andrés | Por iniciar
EP-RES-03 | Tipo de reserva: renta, tour y combo | Como la persona de reservas, necesito elegir si la reserva es renta, tour o combo. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito elegir un combo predefinido de la lista. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito armar un combo a la medida escogiendo qué equipos entran. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito agregarle extras a una reserva de lancha. | Andrés | Por iniciar
EP-RES-04 | Guías de la salida | Como la persona de reservas, necesito asignar uno o más guías a un tour. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito crear la cuenta temporal de un guía externo. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito ver quién lleva cada tour. | Andrés | Por iniciar
EP-RES-05 | Disponibilidad y advertencias | Como la persona de reservas, necesito consultar la disponibilidad de los equipos en una franja horaria concreta. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito recibir una advertencia cuando agende equipo que ya está comprometido. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito consultar el estado de los equipos antes de comprometerlos. | Andrés | Por iniciar
EP-RES-06 | Cambios sobre una reserva | Como la persona de reservas, necesito modificar una reserva ya agendada. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito partir una reserva en dos o más salidas. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito posponer una reserva para otra fecha y hora. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito cancelar una reserva registrando el motivo. | Andrés | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito cancelar una salida que ya está en curso. | Andrés | Por iniciar
EP-RES-07 | Cobros, descuentos y depósitos | Como la persona de reservas, necesito cobrar una reserva aplicando la tarifa correspondiente. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito modificar la tarifa al momento de cobrar. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito registrar el cobro en la moneda en que entró. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito registrar el cobro de una reserva en más de un movimiento. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito anotar con qué método pagó el cliente. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito registrar la devolución parcial cuando se cancela una salida. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito registrar el depósito de garantía que recibí del cliente. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito registrar si el depósito se devuelve o se retiene. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito cobrar el tiempo adicional de una salida que se pasó de su hora. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito consultar los ingresos del día y sus gráficos. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de reservas, necesito consultar qué depósitos siguen pendientes de resolver. | Jeison | Por iniciar
EP-OPE-01 | Despacho de reservas | Como la persona de operaciones, necesito ver las reservas del día que faltan por despachar. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito despachar una reserva seleccionándola de la lista. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito registrar la gasolina y las horas de motor al momento del despacho. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito ver cuánto falta para que vuelva cada equipo que está afuera. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito ver marcada la reserva que pasó su hora y no ha vuelto. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito extender o recortar la duración de una reserva en curso. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito consultar el calendario del día y de la semana. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito ver quién lleva cada tour. | Kendall | Por iniciar
EP-OPE-02 | Cierre de la reserva | Como la persona de operaciones, necesito cerrar la reserva registrando cómo volvió el equipo. | Jeison | Por iniciar
EP-OPE-03 | Máquinas y mantenimiento | Como la persona de operaciones, necesito registrar la gasolina con la que sale y con la que vuelve una unidad. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito registrar las horas de motor acumuladas de una unidad. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito recibir el aviso de cambio de aceite cuando una unidad llega a sus horas. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito levantar un reporte de daño cuando algo le pasa a una máquina. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito consultar los reportes de daño anteriores de una unidad. | Kendall | Por iniciar
|  | Como el encargado general de operaciones, necesito subir y reemplazar las fotos de estado de una máquina. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito ver las fotos actualizadas de una máquina junto a su número de golpes. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito marcar una unidad como en mantenimiento. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito registrar cada trabajo de mantenimiento que se le hace a una máquina. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito consultar el historial de mantenimiento de una máquina. | Kendall | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito corregir la gasolina, las horas, los golpes o el estado de una unidad sin abrir una reserva. | Kendall | Por iniciar
EP-OPE-04 | Inventario | Como la persona de operaciones, necesito consultar el inventario por categoría. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito marcar una unidad o un artículo como dañado. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito levantar un conteo de inventario cuando nosotros lo decidamos. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito consultar los conteos de inventario del último año. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito poder modificar el inventario quedando registrado a mi nombre. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito recibir un aviso cuando un artículo baja de su cantidad mínima. | Jeison | Por iniciar
|  | Como la persona de operaciones, necesito recibir un aviso cuando un artículo se acerca a su fecha de vencimiento. | Jeison | Por iniciar
Note on D42: ====== ID#AAAB6k2FZBk Diego Rojas (2026-03-24 15:55:52) dónde ve el usuario la lista de insumos ya registrados?

## Explicación
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.